<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">发包方：________建筑安装工程公司</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">承包方：____________1#施工项目部   </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">包保方：____________（集团）公司</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成，经三方协商特制定如下责任<a href='https://www.lawpa.cn/xieyi/94.html' target='_blank' data-horse>承包协议</a>：</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、承（发）包范围、内容及各项指标：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（一）基本概况</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．工程概况：本工程位于________，为地上26层，地下两层框架剪力墙结构住宅楼；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．承（发）包内容：①按施工图要求的全部建安工程及配套工程；②主体内、外装修为室内毛墙、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墙贴蘑菇石；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（二）技术、经济指标：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．质量指标：一次性验收合格率100%；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．安全指标：重伤以上事故为0，（按国家有关政策、规定执行）；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．成本费用指标：1）按工程预值97%控制成本；2）工程用料按综合预算量的97%控制；3）周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．现场管理：达到文明施工要求；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．工程进度：有效工期26个月</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1）2005年10月底前打桩完，2005年年底筏板基础完；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2）2006年年底主体验收完；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3）2007年6月底前内、外装修及安装工程完工，2007年8月底前具备交钥匙条件</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4）整个小区在2008年5月底前全部交付使用；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、承（发）包方式及条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">   （一）承包方式：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．施工队由承（发）包方共同协商确定，原则上采取清包工的方式；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．在责任范围内，以工资费用包干的形式进行责任承包，每月按公司工资标准，按项目部实际人数发工资；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（二）承包条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．配备必要的施工管理人员，共十七人，具体配备：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">主承包人（兼项目经理）  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">总工长或技术负责人  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">钢筋工长（兼安全员）1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">木工工长（兼安全员）1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">管道安装工长1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">电气安装工长1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">混凝土工长  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">技术员（兼资料员）  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">技术员（兼预算员）  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">质检员  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">库管员  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">材料核算员  1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">门卫2人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">巡 夜 工2人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">厨房1人</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">以上人员按标准计发工资，每月共________元，工程到交付使用共______万元，由项目包干使用；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．承包人有权调剂项目管理人员的工作内容，可以加班、加点、兼职的方式实现减员增效，可用所减人员的一半的工资额按月先给有关人员补助，工程完工后结清。但库管员、材料核算员、门卫、巡夜工不得兼职或被取代。对不服从分配、不认真工作的职工如理由充分可将有关人员退回公司，另行安排；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．包工队工程费按进度付至60%~70%，其余办理竣工验收结算后付款；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．业务招待费_____万元，包括全部对外接待和信息咨询费（含质检站）按时间均衡使用；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．创建安全文明工地费和文明施工措施费用以实结算。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、风险<a href='https://www.lawpa.cn/diya/3.html' target='_blank' data-horse>抵押</a>、奖惩条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（一）风险抵押：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．协议生效时，承包方交纳风险金抵押_____万元；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．承包期满或项目告竣后，按协议条款考核，余额退回。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（二）奖励条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．完成承包指标，按阶段结算浮动工资；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．除个人浮动工资外，其余提成或奖励可自主分配，但承包人（或主承人）不得超出盈余积累部分的60%，其余部分造表分配，报公司财务。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．工程材料节约奖励：按预算量的97%控制，节约部分按20%提成，主体工程完工，结算主体工程材料的节约部分，工程具备交工条件，结算装修、安装工程的材料节约部分；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定，节约部分按30%提成；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．安全指标达标，项目交工后奖励______万元；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．被评为《安全文明工地》或优质样板工地，项目交工后奖励______万元；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．如业务招待费在规定范围内，节约按40%提成；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．如2007年8月底前具备交钥匙条件和2008年5月底前全部交付使用，提前一个月都分别奖励全部项目人员二个月的工资（不含浮动工资）。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（三）惩罚条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．承包方按阶段完不成指标，浮动工资不预计算，并否决对应的单项奖，累计完成总进度指标补发浮动工资；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．承包方2005年底完不到进度的80%自动离职，并以差额的百分比从_____万元抵押金中减亏；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．如发生重大人身、设备事故，所发生的费用，除包工队应承担的部分外，承、发包方按4：6分摊；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．工程材料浪费：按预算量的97%控制，超耗部分按10%罚款；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定，超耗部分按15%罚款；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．如2007年8月底前未具备交钥匙条件和2008年5月底前不能全部交付使用，推后一个月都分别罚全部项目人员一个月工资（不含浮动工资）。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、双方责任：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（一）发包方责任：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．负责协调材料供应部门按计划，保质、保量将材料供应到指定现场；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．负责指导承包方开展项目内部管理工作；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．负责对项目安全、质量、进度等施工组织进行监督管理；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．负责配合承包方开展对外的协调工作；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．负责对项目技术工作进行指导，并对施工技术进行把关；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．负责在对包工队管理中给项目管理创造条件，以确保项目施工管理中，政令畅通；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．负责审批及协调有关部门及时给包工队拨付工程进度款及生活费。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（二）承包方责任：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．负责编制施工组织方案，经发包方审定后组织实施；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．负责编制材料、周转材料、机具设备使用计划；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．负责对包工队进行管理，及时处理和解决发生的各种矛盾和纠纷；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．负责整个项目的施工组织，确保项目保质、安全、按期交工；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．负责调剂解决施工中停水、停电、待料所引起的施工组织；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．负责对项目全部管理人员的组织管理；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．负责对项目全部员工进行安全交底，安全教育和宣传，严格执行安全技术标准；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．负责对项目工地现场的材料、周转材料及机具设备进行管理；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9．负责申报创优计划或创《安全文明工地》计划。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、其它：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．承包人要积极与公司其它相关部门配合工作，要想办法降低施工成本；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．公司有关部门要积极支持工作；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．承包人要认真协调外部关系，接待好外来检查人员。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">发包方：___________ 承包方：___________ 包保方：___________ </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">联系方式：_________ 联系方式：_________ 联系方式：_______</p>